## Sprint_13_20.01.2015
Sprint Planung
Gruppe 1 GmbH
Dauer : 1 Woche (13.01.2015 / 20.01.2015)
Teilnehmer | Ziel | Beschreibung | Schätzung
Aimée, Jennie | Protokoll, User Story, Korrigiertes Angebot (letzte Woche), Budgetplanung, Sprint Planung | Erstellung von diesen Dokumente. | 4 Stunden
Aimée, Jennie | Implementierung des Features (Erweiterung) - Serververbindung, - Messmethoden auswählen, - Messdaten anzeigen | Serververbindung: Primäres Ziel ist es Daten auf dem Server zu speichern und abzurufen. Die Implementierung von der Datenanzeige, Messmethoden und den anderen zu speichernden Daten ist davon abhängig. Anschließenden Implementierung von: - Messmethoden - Anzeige der Messdaten. | 20 Stunden
Nächster Sprint Planung
Dauer: 1 Woche, 20.01.2015 / 27.01.2015
Teilnehmer | Ziel | Beschreibung | Schätzung
Aimée, Jennie | Protokoll, User Story, Budgetplanung, Sprint Planung | Erstellung von diesen Dokumente. | noch nicht abgeschätzt
Aimée, Jennie | Implementierung von folgenden Features: - Messdaten bearbeiten, - Messdaten Auswerten | - Es sollte neue Messpunkte hinzufefügt werden können. - Die gespeicherten Messdaten sollte modifizierbar sein. | noch nicht abgeschätzt

## Sprint_20_27.01.2015
Sprint Planung
Gruppe 1 GmbH
Dauer : 1 Woche (20.01.2015 / 27.01.2015)
Teilnehmer | Ziel | Beschreibung | Schätzung
Aimée, Jennie | Protokoll, Budgetplanung, Sprint Planung und GitHub | aufräufmen in GitHub | 4 Stunden
Aimée, Jennie | Implementierung von - Design/Funktionalität an Workflow anpassen - Messpunkte löschen - Methoden löschen - Beschreibung von Messmethoden anzeigen - Button exportieren (ohne funktionalität) - Auswertung ohne Funktionalität |  | 12 Stunden
Nächster Sprint Planung
Dauer: 1 Woche, 27.01.2015 / 02.02.2015
Teilnehmer | Ziel | Beschreibung | Schätzung
Aimée, Jennie | Protokoll, Budgetplan, Sprint Planung | Erstellung des letzten Protokolls und Budget für den Vortrag. | noch nicht abgeschätzt
Aimée, Jennie | Vorbereitung des Vortrags | Erstellung eines Berichts über die Funktionalität unseres Programms. | noch nicht abgeschätzt