## 2.Projektmanagement Budget Plan
Projekt Lärmkataster
Projektmanagement Budget Plan
Leistung |  | Sollwerte | Istwerte | Kommentare
Management |  |  |  | fsdds
Angebotserstellung |  | 180 | 360
Projektplan |  | 720 | 900
Planung der Qualitätssicherung |  | 720 | 900
Meetings mit Kunden |  | 180 | 900
Koordinationsaufwand Zulieferer |  | 720
Testplanung |  | 720 | 900
Management Kosten |  | 3240 | 3960
Qualitätssicherung
Reviews |  | 450 | 720
Konfigurationsmanagement |  | 450
Requirements Management |  | 450 | 720
Change Management |  | 450 | 720
Qualitätssicherung Kosten |  | 1800 | 2160
Spezifikation
Requirements Analyse |  | 450 | 630
Use Case Mopdelling |  | 450
Systemdesign |  | 450
Testspezifikation |  | 450
630
Spezifikation Kosten |  | 1800 | 1260
Implementierung
Programmierung |  | 2160 | 3600
DB-Anbindung |  | 450 | 720
GUI |  | 450 | 900
Auswertung der Daten |  | 450 | 540
Implementierung Kosten |  | 3510 | 5760
Test
Aufbau Testsystem |  | 720 | 720
Tests gemäß Testplan |  | 720 | 720
Test Kosten |  | 1440 | 1440
Dokumentation
Systemdokumentation |  | 720 | 720
Anwenderhandbuch |  | 720 | 720
Schulungsunterlagen |  | 450 | 450
Dokumentation Kosten |  | 1890 | 1890
Integration
Daten integrieren |  | 450 | 450
Integration Kosten |  | 450 | 450
Installation / Abnahme
Lieferung /Teillieferung |  | 450 | 450
Installation vor Ort |  | 900 | 900
Durchführung der Abnahme |  | 720 | 720
Installation / Abnahme Kosten |  | 2070 | 2070
Schulung
Vorbereitung |  | 180 | 180
Durchführung |  | 180 | 180
Schulung Kosten |  | 360 | 360
| MwSt.Satz | 19% | 19%
| netto | 16560 | 19350
Projekt Lärmkataster Gesamt |  | 19706.4 | 23026.5
|  | Inkl. MwSt. | Inkl. MwSt.