## 2.Projektmanagement Budget Plan
Projekt Lärmkataster
Projektmanagement Budget Plan
Leistung |  | Sollwerte | Istwerte | Std. Soll | Std. Ist | Kommentare
Management | [5 empty] | fsdds
Angebotserstellung |  | 180 | 360 | 2 | 2
Projektplan |  | 720 | 900 | 8 | 10
Planung der Qualitätssicherung |  | 720 | 900 | 8 | 10
Meetings mit Kunden |  | 180 | 900 | 2 | 10
Koordinationsaufwand Zulieferer |  | 720 |  | 8
Testplanung |  | 720 | 900 | 8 | 10
Management Kosten |  | 3240 | 3960
Qualitätssicherung
Reviews |  | 450 | 720 | 5 | 8
Konfigurationsmanagement |  | 450 |  | 5
Requirements Management |  | 450 | 720 | 5 | 8
Change Management |  | 450 | 720 | 5 | 8
Qualitätssicherung Kosten |  | 1800 | 2160
Spezifikation
Requirements Analyse |  | 450 | 630 | 5 | 7
Use Case Mopdelling |  | 450 |  | 5
Systemdesign |  | 450 |  | 5
Testspezifikation |  | 450 | 630 | 5 | 7
Spezifikation Kosten |  | 1800 | 1260
Implementierung
Programmierung |  | 2160 | 3600 | 24 | 40
DB-Anbindung |  | 450 | 720 | 5 | 8
GUI |  | 450 | 900 | 5 | 10
Auswertung der Daten |  | 450 | 540 | 5 | 6
Implementierung Kosten |  | 3510 | 5760
Test
Aufbau Testsystem |  | 720 | 720 | 8 | 8
Tests gemäß Testplan |  | 720 | 720 | 8 | 8
Test Kosten |  | 1440 | 1440
Dokumentation
Systemdokumentation |  | 720 | 720 | 8 | 8
Anwenderhandbuch |  | 720 | 720 | 8 | 8
Schulungsunterlagen |  | 450 | 450 | 5 | 5
Dokumentation Kosten |  | 1890 | 1890
Integration
Daten integrieren |  | 450 | 450 | 5 | 5
Integration Kosten |  | 450 | 450
Installation / Abnahme
Lieferung /Teillieferung |  | 450 | 450 | 5 | 5
Installation vor Ort |  | 900 | 900 | 10 | 10
Durchführung der Abnahme |  | 720 | 720 | 8 | 8
Installation / Abnahme Kosten |  | 2070 | 2070
Schulung
Vorbereitung |  | 180 | 180 | 2 | 2
Durchführung |  | 180 | 180 | 2 | 2
Schulung Kosten |  | 360 | 360
| MwSt.Satz | 19% | 19%
| netto | 16560 | 19350
Projekt Lärmkataster Gesamt |  | 19706.4 | 23026.5 | 179 | 213
|  | Inkl. MwSt. | Inkl. MwSt.